## Лист1
Tarea | Descripción | Estimación (h) | Coste estimación(€) | Real (h) | Coste Real (€) | Desviación (h) | Desviación (€) | Dependéncias | Recursos materiales
GP1 | Contextualización y alcance | 20 | 260 | 20 | 260 | 0 | 0 | - | PC, Drive, Word
GP2 | Planificación | 15 | 195 | 15 | 195 | 0 | 0 | GP1 | PC, Drive, Word
GP3 | Gestión económica y de sostenibilidad: | 15 | 195 | 15 | 195 | 0 | 0 | GP2 | PC, Drive, Word
GP4 | Integración final del documento: | 20 | 260 | 30 | 390 | -10 | -130 | GP3 | PC, Drive, Word
| Subtotal | 70 | 910 | 80 | 1040 | -10 | -130
S1.1 | Definición inicial del modelo de datos en Microsoft SQL Server | 20 | 260 | 18 | 234 | 2 | 26 | GP4 | PC, MS SQL Server, IIS Server
S1.2 | Configurador de puestos | 35 | 455 | 42 | 546 | -7 | -91 | S1.1 | PC, MS SQL Server, IIS Server, Visual Studio, GIT
S1.3 | Configuración de atributos | 25 | 325 | 23 | 299 | 2 | 26 | S1.1 | PC, MS SQL Server, IIS Server, Visual Studio, GIT
S1.4 | Hojas de operario (versión mínima) | 15 | 195 | 12 | 156 | 3 | 39 | S1.3 | PC, MS SQL Server, IIS Server, Visual Studio, GIT
S1.5 | Definición del flujo general de navegación | 10 | 130 | 11 | 143 | -1 | -13 | S1.4 | PC, MS SQL Server, IIS Server, Visual Studio, GIT
| Subtotal | 105 | 1365 | 106 | 1378 | -1 | -13
S2.1 | Refinamiento progresivo del modelo de datos | 15 | 195 | 18 | 234 | -3 | -39 | S1.5 | PC, MS SQL Server, IIS Server
S2.2 | Implementación de dependencias entre atributos | 30 | 390 | 68 | 884 | -38 | -494 | S2.1 | PC, MS SQL Server, IIS Server, Visual Studio, GIT
S2.3 | Gestión de estados y persistencia | 25 | 325 | 29 | 377 | -4 | -52 | S2.1 | PC, MS SQL Server, IIS Server, Visual Studio, GIT
S2.4 | Trazabilidad por operario | 15 | 195 | 13 | 169 | 2 | 26 | S2.1 | PC, MS SQL Server, IIS Server, Visual Studio, GIT
S2.5 | Mejora estructural de las interfaces | 25 | 325 | 27 | 351 | -2 | -26 | S2.1 | PC, MS SQL Server, IIS Server, Visual Studio, GIT
S2.6 | Consolidación de reglas de negocio | 25 | 325 | 30 | 390 | -5 | -65 | S2.5 | PC, MS SQL Server, IIS Server, Visual Studio, GIT
| Subtotal | 135 | 1755 | 155 | 2015 | -20 | -260
S3.1 | Implementación del módulo de planificación diaria | 30 | 390 | 36 | 468 | -6 | -78 | - | PC, MS SQL Server, IIS Server, Visual Studio, GIT
S3.2 | Gestión y reordenación de órdenes | 25 | 325 | 29 | 377 | -4 | -52 | S3.1 | PC, MS SQL Server, IIS Server, Visual Studio, GIT
S3.3 | Control de estados de producción | 20 | 260 | 18 | 234 | 2 | 26 | S2.4 | PC, MS SQL Server, IIS Server, Visual Studio, GIT
S3.4 | Integración básica con Microsoft Dynamics NAV | 20 | 260 | 24 | 312 | -4 | -52 | S3.1 | PC, MS SQL Server, IIS Server, Visual Studio, Microfost Dynamics Nav, GIT
| Subtotal | 95 | 1235 | 107 | 1391 | -12 | -156
S4.1 | Asociación de documentos a puestos y atributos | 30 | 390 | 41 | 533 | -11 | -143 | S2.2 | PC, MS SQL Server, IIS Server, Visual Studio, GIT
S4.2 | Configuración de categorías | 10 | 130 | 8 | 104 | 2 | 26 | S4.1 | PC, MS SQL Server, IIS Server, Visual Studio, GIT
S4.3 | Visualización controlada en hojas de operario | 15 | 195 | 17 | 221 | -2 | -26 | S4.1 | PC, MS SQL Server, IIS Server, Visual Studio, GIT
S4.4 | Gestión de versiones PDF | 10 | 130 | 11 | 143 | -1 | -13 | - | PC, MS SQL Server, IIS Server, Visual Studio, GIT
| Subtotal | 65 | 845 | 77 | 1001 | -12 | -156
AT1 | Validación progresiva en entorno real | 25 | 325 | 31 | 403 | -6 | -78 | S1.3 | Tablet, MS SQL Server, IIS Server
AT2 | Corrección de errores y ajustes evolutivos | 30 | 390 | 42 | 546 | -12 | -156 | S1.3 | PC, MS SQL Server, IIS Server, Visual Studio, GIT
AT3 | Redacción continua de la memoria | 200 | 2600 | 182 | 2366 | 18 | 234 | GP4 | PC, Drive, Word
| Subtotal | 255 | 3315 | 255 | 3315 | 0 | 0
| Contingencia | - | 1569.6 |  | - | - | -
| Costos Imprevistos | - | 742.3 |  |  | - | 0
| TOTAL | 725 | 9425 | 780 | 10140 | -55 | -715